**孔子与山东文化强省战略协同创新中心**

**科研创新项目管理办法**

根据山东省财政厅、山东省教育厅、山东省科学技术厅《关于实施山东省高等学校协同创新计划的意见》（鲁财教〔2013〕3号）、《山东省高等学校协同创新计划专项资金管理办法》（鲁财教〔2013〕56号）、《曲阜师范大学关于推进协同创新的实施方案》、《孔子与山东文化强省战略协同创新中心章程》和《孔子与山东文化强省战略协同创新中心发展规划（2013年—2015年）》，孔子与山东文化强省战略协同创新中心（以下简称中心）设立科研创新项目，以在孔子与山东省文化强省战略研究方面实现高水平科研创新。

一、项目性质

孔子与山东文化强省战略协同创新中心是山东省贯彻落实高等学校创新能力提升计划（2011计划），首批设立的唯一的省级文化传承类协同创新中心。科研创新项目是中心实施科研创新规划，加强协同创新团队和研究团队建设，设立的旨在相关领域取得显著科研创新的研究项目。

项目共分四类：特大科研创新项目、重大科研创新项目、重点科研创新项目、一般科研创新项目。

二、项目宗旨

以实现山东文化强省战略为根本目标，以形成综合创新能力为核心，以传承与创新以孔子文化为代表的山东文化为重点，形成孔子与山东精神、孔子与山东非物质文化遗产、孔子与山东文化普及和“走出去”、孔子与曲阜文化经济特区建设四个协同创新方向，将中心建设成为国际一流的孔子研究重镇、山东文化强省战略智库、孔子与山东文化普及和“走出去”示范基地、曲阜文化经济特区研究与规划中心，推出整理、研究、传播以孔子文化为代表的山东文化和建设新时期山东文化等方面的系列标志性成果，为山东文化强省战略实施提供理论支持和实质性建议、方案和规划，大力推进山东文化强省建设。

三、项目数量

根据发展规划，中心原则上设置特大科研创新项目一项、重大科研创新项目4项、重点科研创新项目21项、一般科研创新项目40项。

特大科研创新项目为中心承担的国家社科重大招标课题“历代孔府档案文献集成与研究及全文数据库建设”。除特大科研创新项目外，具体立项计划如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 协同创新方向 | 立项计划 |
| **“孔子与山东精神”协同创新方向** | 重大科研创新项目一项、重点科研创新项目4项、一般科研创新项目10项 |
| **“孔子与山东非物质文化遗产”协同创新方向** | 重大科研创新项目一项、重点科研创新项目7项、一般科研创新项目10项 |
| **“孔子与山东文化普及和‘走出去’”协同创新方向** | 重点科研创新项目一项、重点科研创新项目5项、一般科研创新项目10项 |
| **“孔子与曲阜文化经济特区建设”协同创新方向** | 重大科研创新项目一项、重点科研创新项目5项、一般科研创新项目10项 |

四、项目经费

1. 经费资助额度

特大科研创新项目经费35万元，重大科研创新项目20-25万元、重点科研创新项目10-15万元、一般科研创新项目3-5万元。

重大科研创新项目和重点科研创新项目，如果出版著作数量为两部以上，可另行向中心申请出版经费资助。

2.经费拨付办法

立项后，首次拨付总经费的30%；中期检查合格后，拨付总经费的40%；结项鉴定合格后，拨付剩余的30%；如项目研究已经进入出版结项阶段，则直接拨付总经费的70%。

3.经费使用办法

根据《山东省高等学校协同创新计划专项资金管理办法》，中心经费必须由牵头单位曲阜师范大学统一管理。因此，中心科研创新项目资助经费不划拨到项目负责人所在单位，由曲阜师范大财务处为每个项目单独建账。项目承担人持符合相关财务管理规定和项目申报书所列经费支出计划的单据，经中心负责人签字后在曲阜师范大学财务处报销。

为方便牵头单位以外的项目承担人经费报销，中心设有专人负责人报账工作。

五、项目选题指南

（一）选题要求

选题必须符合中心的四个协同创新方向，紧紧围绕中心建设四个高水平协同创新科研平台的重点任务：

1.国际一流的孔子研究科研平台。重点任务是研究孔子文化，提炼孔子文化的优秀元素，梳理山东文化的历史脉络，构建基于文化遗产保护与利用的文化传承创新体系，为新时期山东精神建设培育提供不竭的动力源泉。

2.山东文化强省战略智库科研平台。重点任务是开展孔子文化与山东精神、山东非物质文化遗产、山东文化“走出去”战略、曲阜文化经济特区建设等重点领域的理论与实证研究，形成“新时期山东精神内涵”、“山东非物质文化遗产传承与创新”、“孔子文化品牌建设”等系列研究报告，并整理与保存部分濒临消失的山东非物质文化遗产，为山东文化强省建设提供强有力的智力支持。

3.孔子与山东文化普及和“走出去”科研平台。重点任务是创新以孔子文化为代表的山东文化普及的渠道和方式，编纂山东文化普及丛书，面向学校、机关事业单位、企业、社区宣传普及以孔子文化为代表的山东文化；探索以孔子文化为代表的山东文化“走出去”的新思路、新途径，强化“经典外译”研究，建设儒家经典翻译语料库，编著世界孔子学院系列教材，推动“孔子故乡·中国山东”文化品牌的对外传播。

4.曲阜文化经济特区研究与规划科研平台。重点任务是以探索传统文化富集地区科学发展新理念、新路径为目标，开展鲁国故城考古遗址公园建设、曲阜国家级文化产业示范园区建设、中华文化标志城建设等课题研究，提出文化经济特区建设规划方案，推动文化经济融合发展的创新示范区建设。

（二）选题指南

重大科研创新项目必须严格按照选题指南申报；重点科研创新项目可以对选题指南略加调整，但不能改变选题的核心内容，**特别具有创新价值的自选项目经学术委员会评审可以适当增选**；一般科研创新项目可依据选题要求和选题指南自由申报。

1.重大科研创新项目

孔子文化与新时期山东精神建设研究

优秀传统文化与干部政德建设研究

孔子与山东文化普及和“走出去”战略研究

曲阜文化经济特区建设研究

2.重点科研创新项目

（1）“孔子与山东精神”协同创新方向：

儒家伦理与当代社会研究

孔子文化与社会主义核心价值体系研究

孔子文化与“美德山东”建设研究

孔子思想与山东社会主义新农村精神文明建设研究

（2）“孔子与山东非物质文化遗产”协同创新方向：

山东民俗传承研究

鲁西南民间戏曲调查与整理

儒家雅乐与祭孔乐舞研究

儒家石刻书法艺术研究

儒家石刻文献研究

孔府所藏珍稀文献整理与研究

孔府散档整理与保护

（3）“孔子与山东文化普及和‘走出去’”协同创新方向：

“四书五经”导读与翻译

儒学传统与历代文风嬗变研究

孔子文化与山东对外交流研究

儒家经典外译与译作研究

儒家经典翻译语料库建设

（4）“曲阜文化经济特区建设”协同创新方向：

山东省中华优秀传统文化传承体系构建研究

曲阜国家级文化产业示范园区建设研究

孔子文化品牌传播研究

儒家文化与山东省文化产业竞争力提升研究

山东传统体育文化资源产业化开发机制研究

3.一般科研创新项目

每个协同创新方向设置一般创新项目10项，支持与各协同创新方向一致的理论性或应用性研究。

六、项目申请与评审

（一）申请人要求

1.重大科研创新项目申请人必须具有正高级专业技术职称或正处级及以上行政职务；重点科研创新项目申请人必须具有副高级及以上专业技术职称或副处级及以上行政职务；一般科研创新项目申请必须具有讲师职称或博士学位。

2.中心协同创新团队成员和研究团队成员（包括全职人员、兼职与双聘人员、访问与流动人员）优先申报，各协同单位研究人员优先申报。

（二）项目申请

1.中心发布《孔子与山东文化强省战略协同创新中心科研创新项目管理办法》、《孔子与山东文化强省战略协同创新中心科研创新项目申请书》和《孔子与山东文化强省战略协同创新中心科研创新项目论证活页》。

2.申请人填写《孔子与山东文化强省战略协同创新中心科研创新项目申请表》，向所在单位提交纸质版申请书和论证活页各两份，电子版申请书和论证活页一份。

3.经所在单位同意、盖章后，由单位集体申报，不受理个人申报。

（三）项目评审

1.初评为通讯评审。由学术委员会委员依据国家社会科学基金评审的评分标准对申请书做出成绩评定。

2.终评为会议评审。中心召开学术委员会会议，通过投票决定立项资助项目。

六、项目中期检查与结题

（一）项目成果形式

1.重大科研创新项目最终成果必须为下列3种形式之一：公开出版著作、大型研究报告加公开发表论文、大型电子数据库。

2.重点科研创新项目最终成果必须为下列3种形式之一：公开出版著作、公开发表系列论文、大型研究报告。

3.一般科研创新项目最终成果必须为下列3种形式之一：公开出版著作、公开发表论文、研究报告。

（二）项目中期检查要求

1.项目中期检查时间：2016年3月30日。

2.重大科研创新项目中期检查要求：著作和大型研究报告要求有经过专家论证的写作提纲和详细分工，并已经完成整体研究任务的1/2；以研究报告为成果形式者还同时需要公开发表CSSCI期刊论文一篇；大型数据库要求有经过专家论证的建设方案，完成数据建设所需数据采集总工作量的1/2。

3.重点科研创新项目中期检查要求：著作和研究报告要求有经过专家论证的写作提纲和详细分工，并已经完成整体研究任务的1/2；或公开发表CSSCI期刊论文2篇，另外完成两篇学术论文（10000字以上）。

4.一般科研创新项目中期检查要求：著作和研究报告要求有经过专家论证的写作提纲和详细分工，并已经完成整体研究任务的1/2；或公开发表论文2篇，另外完成两篇学术论文（8000字以上）。

（三）项目结项要求

1.项目结题时间：2016年6月30日

2.重大科研创新项目结项要求：著作必须已经公开出版，或已经向出版社提交书稿并签订正是出版合同；或大型研究报告总字数30万字以上，且已经被省级以上政府部门采纳，同时公开发表CSSCI期刊论文3篇（论文但不能单独作为结题依据）；或大型数据库要求建设完成，并经过测试和试用。

3.重点科研创新项目结项要求：著作必须已经完成书稿，并经中心学术委员会评定达到公开出版水平；或公开发表CSSCI期刊论文4篇；或研究报告总字数15万字以上，并被厅级及以上政府部门采纳。

4.一般科研创新项目结项要求：著作必须已经完成书稿；或公开发表CCSSCI期刊论文两篇；或研究报告总字数7万字以上，并被县市级以上政府部门采纳。